## Script de Proceso
Script de Proceso: Programar un Componente de Conexión a BD
propósito |  | Definir el proceso de programar un componente que permita conectar a base de datos
Entrada |  | Establecer configuraciones de servidores web y de base de datos
Establecer y verificar la base de datos a conectar
Instalación y Configuración de librerías de conexión
Entorno de desarrollo configurado y puesto a punto
Establecer consultas a ejecutar(de ser posible listas y probadas en base de datos)
Fase |  | Desarrollo
Paso | Actividad | Descripción
1 | Creacion del mecanismo de conexión | Escribir las configuraciones de conexión(nombre del servidor bd, puerto, usuario, contraseña, otros)
Escribir la conexión a la base de datos con configuraciones anteriores
Hacer prueba de Conectividad
2 | Escribir codigo de Ejecucion de consulta en bd | Establecer y escribir la consulta a ejecutar en el componente correspondiente, incluyendo parametros
Escribir el código de ejecución de la consulta en el componente correspondiente
escribir el codigo de tratamiento de los resultados de la ejecución de la consulta, incluyendo gestión de error o excepciones
3 | Escibir el código de Cierre de Conexión | Escribir el código de cierre de conexión y eliminación de objetos de conexión
4 | Hacer pruebas de ejecución de componentes | Establecer los casos o escenarios de prueba
Ejecutar casos de prueba
Salidas |  | Componente(Clase(s), funcion(es), modulo(s)) que me permita conectarme a la base de datos y ejecutar consultas
Set de pruebas del componente

## Fases del Proceso de Desarrollo
Planeacion
Análisis
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Despliegue

## Registro de Tiempos(Time Log)
Id Paso | Fase | Comienzo | Fin | Delta | Comentarios
1 | Desarrollo | 2020-11-01 13:45 | 2020-11-01 13:59 | 0:14 | Escribir las configuraciones de conexión a base de datos
2 | Desarrollo | 2020-11-01 14:00 | 2020-11-01 14:08 | 0:08 | Escribir los parametros correspondientes a la consulta de base de datos
3 | Desarrollo | 2020-11-02 14:10 | 2020-11-02 14:15 | 0:05 | Se agrego metodo para el cierre de conexión con base de datos
4 | Pruebas | 2020-11-03 14:20 | 2020-11-03 14:35 | 0:15 | Se realizo las pruebas correspondientes con diferentes consultas a la base de datos
|  |  | Total(minutos) | 0:42

## Estandard de Defectos(DTE)
Id Tipo | Tipo de Defecto | Descripcion
1 | Sintáxis | ortografía, puntuación, tipos de dato, usualmente detectados por el compilador o interprete
2 | Datos | Estructura, transacción(SQL, NOSql, otros), Contenido
3 | Interfaz de usuario | Despliegue de componentes UI
4 | Documentación | comentarios equivocados
5 | Dependencia | Errores en control de versiones o cambio de dependencias
6 | Entorno | defecto en el entorno de desarrollo o sistemas de soporte (defectos del compilador u otros defectos de la herramienta, defectos en los controladores de prueba o datos de prueba, etc.)
7 | Systema o Red | Problema del sistema con la sincronización, la red o el hardware; es decir, errores debidos a influencias ajenas al ámbito del programa mismo
8 | Lógico | declaración en algoritmos o funcionalidad

## Registro de Defectos
Id Defecto | Fase | Tipo Defecto | fecha inyeccion (descubrimiento) | fecha remocion | Fase Inyeccion | Fase Remoción | Tiempo de reparación | Fix_id | Descripcion | Remocion
1 | Desarrollo | Dependencia | 2020-11-01 14:00 | 2020-11-01 14:05 | Desarrollo | Desarrollo | 0:05 |  | El componente no me estaba conectando a la base de datos, debido a que no estaba instalada la librería lib_mysql | Instalar la librería lib_mysql
2 | Desarrollo | Sintáxis | 2020-11-01 15:00 | 2020-11-01 15:15 | Desarrollo | Desarrollo | 0:15 | 1 | Error de sintaxis ; en la linea 16 | replantear tipo de consulta
3 | Desarrollo | Lógico | 2020-11-01 15:17 | 2020-11-01 15:24 | Desarrollo | Pruebas | 0:07 |  | SyntaxError: EOL while scanning string literal | definir id en el metodo a ejecutar

## Plan Summary
Tiempo por Fase
| Planeado | Actual(minutos) | %
Planeacion
Análisis
Diseño
Desarrollo |  | 0:27 | 65%
Pruebas |  | 0:15 | 35%
Despliegue
| 0:30 | 0:42
Defectos removidos por fase
|  | Actual(minutos) | %
Planeacion
Análisis
Diseño
Desarrollo |  | 0:20 | 75%
Pruebas |  | 0:07 | 25%
Despliegue
0:27

## PIP
Descripcion de Problemas
Describa brevemente los problemas/retos encontrados
ME demoré mas tiempo del estimado, porque, según el Time Log, dedique mucho mas tiempo del esperado buscando informacion de como generar la conexion , Ademas que tuve muchos errores de sintaxis al momento de ejecutar los paramentros de consulta
Descripción de propuesta
Una practica continua de ejercicios con el legunaje para tener una mayor familiarizacion y ejecucuion en el mismo
Estructurar mejor el proceso, estudiar mas al respecto de configuracion de proyectos en mi lenguaje
Notas y Comentarios
El legunaje manejado es interesante es necesario estudiarlo mas para poder comprender mejor su sintaxis y manera de operar
Estudiar mas mi lenguaje de programación, estudiar dependencias en mis proyectos,